## Hoja1
DIAGRAMA DE GANNT (ACTIVIDADES )DEL PROYECTO ETAPA PRÁCTICA
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA INICIO PROYECTO |  | 2021-08-02
FECHA FIN PROYECTO |  | 2021-10-25
Nombre actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
LOGIN | 2021-08-02 | 7 | 2021-08-09
HEADER de la pagina Listas anidadas (enalces) | 2021-08-09 | 7 | 2021-08-16
CSS del HEADER | 2021-08-16 | 7 | 2021-08-23
Inicio del BODY (cuerpo de pagina) | 2021-08-23 | 7 | 2021-08-30
continuacion diseño del BODY | 2021-08-30 | 7 | 2021-09-06
CSS del BODY (diseño, imágenes) | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-13
PIE DE PAGINA | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
CSS del pie de pagina | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-27
programacion de la barra de busqueda | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-04
Formulario de usuario | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-11
BASE DE DATOS para formulario | 2021-10-11 | 7 | 2021-10-18
ultimar detalles | 2021-10-18 | 7 | 2021-10-25
| FECHA INICIO PROYECTO |  | 44410
| FECHA FIN PROYECTO |  | 44494
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Note on B24: NO MODIFICAR
Note on D24: NO MODIFICAR